## Slide 1
Forma adequada
Forma Inadequada
Plano de Validação Pos Implantação
Risco de fazer e
risco de não
fazer
O que é uma Mudança?
Grandes Implantações
Tipos de Mudanças
Pareces
Tecnicos
Titulo e Descrição
Detalhada da
Mudanca
Planos de implantação e retorno “Runbook “
Freezing
Perfis – Grupo Classificações
FAQ

## Slide 2
O que é a Gestão de Mudanças?
A Gestão de Mudanças estabelece que todas as alterações no ambiente produtivo de TI sejam feitas de forma controlada, através de Registros que passam pelo devido processo de aprovação, onde são avaliadas as atividades de cada intervenção, com o objetivo de minimizar potenciais impactos ao ambiente produtivo através das análises de impacto e a avaliação dos planos de implantação e de retorno.

## Slide 3
Titulo e Descrição Destalhada da Mudanças
.
Titulo da Mudança: deve conter um resumo direto e assertivo do objetivo da mudança sempre com foco no negócio.
Exemplo: Implantação de reconhecimento facial para saques em Caixas Eletrônicos.
Descrição detalhada da mudança: deve conter o detalhamento do Objetivo descrito no titulo, sempre com visão de negócio.
Exemplo: Implantação de novas tecnologia de reconhecimento facial para saques em caixas eletrônicos após as 22h,visando maior segurança para nossos clientes e adequando nossa TI às normas SOX e Basileia.

## Slide 4
Risco de fazer e
Risco de não fazer
Risco de fazer: Deve descrever o impacto ao negócio caso ocorra algum erro durante ou após a implantação.
Risco de não fazer: Deve justificar porque a mudança precisa ser realizada, ou seja, o que será impactado caso a mesma não seja executada. Este campo é fundamental para justificar principalmente as mudanças não planejadas.
Impacto ao Negócio: Deve descrever o impacto ao negócio durante a mudança, mesmo que não ocorram erros durante a implantação.
Ex.: Indisponibilidade durante a implantação.

## Slide 5
Forma adequada
Forma Inadequada
Risco de fazer: Impacta a abertura de conta corrente nas agencias do Banco Itaú.
Risco de não fazer: Impacta a abertura de conta corrente nas agencias do Banco Itaú.
Veja dois exemplos para explicar a mesma mudança:
Titulo: Alteração de fonte de texto do Cockpit de Arial
Para Calibri.
Forma Inadequada
Essa mudança não deve ser aprovada.
As mudanças que tem risco de fazer declarado maior que o risco de não fazer, devem ser devolvidas e
replanejadas, de forma a encontrar soluções que mitiguem o risco de fazer da mudança.

## Slide 6
Forma adequada
Forma Inadequada
Risco de fazer:
Risco baixo.
As alterações de fontes são feitas em páginas estáticas utilizadas no processo de abertura de conta corrente, mas que não comprometem o funcionamento do cockpit.
O único risco mapeado é de a letra não ser alterada por algum problema no processo de atualização, o que não trará impactos para o processo de abertura de contas.
Risco de não fazer: Não alterar a fonte do cockpit de Arial para Calibri, deixando de modernizar o sistema e coloca-los no novo padrão do Itaú Unibanco.
Veja dois exemplos para explicar a mesma mudança:
Titulo: Alteração de fonte de texto do Cockpit de Arial
Para Calibri.
Forma Adequada
Essa mudança deve ser aprovada.
È uma mudança de baixo risco que trará o beneficio de deixar o sistema com o visual mais moderno e adequado ao novo padrão do Itaú Unibanco.

## Slide 7
Planos de implantação e retorno “Runbook “
O Plano de atividades e o planejamento detalhado de todas as atividades a serem executadas em uma implantação de um projeto/mudança para garantir que a mesma seja efetuada com qualidade. O Runbook é o resultado deste planejamento, com as atividades que devem ser executadas por uma ou varias equipes diferentes, num período especifico.
Objetivo:
Planejamento detalhado das atividades de implantação de uma mudança;
Clareza do tempo necessário para realização das atividades;
Clareza nas interdependências entre as atividades que podem gerar alterações nos horários das atividades;
Clareza de quais são os times responsáveis por cada atividade;
O plano completo e detalhado, com todas as informações da implantação, plano de retorno e contatos, dão
insumos para tomadas de decisão em caso de algum evento não planejado durante a implantação;

## Slide 8
Planos de implantação e retorno “Runbook* “
Plano de Retorno
Cada plano de retorno deve seguir a seguinte estrutura,
nesta ordem:
Linha de Agrupamento;
Linha de Decisão (já indicada na aba Runbook);
Primeiro grupo de atividades, com a primeira atividade
com dependência para a linha de decisão;
4) Pelo menos um grupo de Validação;
5) Finalizado por uma linha de Milestone.
Plano de Implantação
Cada plano de implantação deve seguir a seguinte estrutura,
nesta ordem:
Linha de Agrupamento;
Linha de Decisão (já indicada na aba Runbook);
Primeiro grupo de atividades, com a primeira atividade
com dependência para a linha de decisão;
4) Pelo menos um grupo de Validação;
5) Finalizado por uma linha de Milestone.
* Para os Runbooks em excel

## Slide 9
Orquestração
Posicionamento na conferência de Orquestração
Mudanças com criticidade média e alta de projetos CVI/Blindado tombadas para o novo modelo de Runbook passarão a não mais reportar o status das tarefas por áudio conferência, uma vez que elas já serão encerradas via ferramenta.
Qualquer desvio/atraso nas atividades será monitorado pela equipe de Gestão de Liberações e o responsável pela tarefa devidamente comunicado.
(descrição caso o executor não entre nem para iniciar a tarefa
Encerramento da Mudança
Com o Runbook dentro da ferramenta Máximo, o encerramento das tarefas ocorre de forma simultânea ao término real da atividade de implantação. Portanto, o encerramento da mudança acontece quando a última tarefa do Runbook ou, se necessário, do Plano de Retorno, for finalizada.
Implantação
Iniciar a preparação com antecedência e pontualidade (organização);
Entrar no canal da orquestração;
Garantir que todos foram envolvidos;
Tenha em mãos o número da GMUD e o Runbook;
Aguardar o comando de voz da orquestração no horário planejado;
Reportar ao canal da orquestração o termino de cada tarefa;
  Reportar no canal da orquestração qualquer desvio, imprevisto, ou falha no runbook;

## Slide 10
Orquestração
Definição dos Status das tarefas do Runbook*
A INICIAR: tarefas que ainda não chegaram na data/horário planejado para execução.
LIBERADA: tarefa liberada para execução. Nesse status a tarefa não pode ser alterada diretamente para CONCLUÍDA, ela primeiro precisa ser atualizada para EM ANDAMENTO.
EM ANDAMENTO: indica o início da implantação/tarefa. Ao selecionar esse status, automaticamente o campo “Início Efetivo” é preenchido com a respectiva data e horário.
CONCLUÍDA: indica o término da implantação/tarefa. Ao selecionar esse status, automaticamente o campo “Término Efetivo” é preenchido com a respectiva data e horário.
CANCELADA: tarefa que não será executada.
FALHA: tarefa em que pode ter ocorrido algum desvio. Quando uma tarefa do Runbook fecha com esse status, principalmente tarefas de validação, é necessário aplicar o Plano de Retorno previsto.
NÃO EXECUTADA: tarefas do Plano de Retorno que não foram executadas.
* Para casos em que o Runbook está automatizado na ferramenta do Máximo.

## Slide 11
Grandes Implantações

## Slide 12
Tipos de Mudancas
PLANEJADA
Respeita os cortes das Deliberações de Gestão de Mudanças.
Deve implantar preferencialmente em datas verdes de release, sendo que, se invadir data de freezing, deve vir com o anexo do “de acordo”, conforme orientado nos calendários de release.
REPLANEJADA
Gerada de uma mudança Planejada que necessita ser replanejada.
Prazo de início da gmud replanejada é de até 30 dias considerando início programado da mudança original;
Pode ser utilizada uma única vez;
Deve implantar preferencialmente em datas verdes de release, sendo que, se invadir data de freezing, deve vir com o anexo do “de acordo”, conforme orientado nos calendários de release.
NÃO PLANEJADA
Mudança que não pôde seguir os cortes de deliberação de Mudanças.
EMERGENCIAL
Mudança atrelada a um incidente que não pode aguardar as deliberativas;
Quando associada a um incidente de risco potencial é tratado por Gestão de Mudanças. Demais casos, são tratadas por Gestão de Liberações
PRÉ-APROVADA
O principal objetivo da mudança pré-aprovada é trazer agilidade para implantações rotineiras, de procedimento conhecidos, baixa criticidade e impacto, sempre com os mesmos procedimentos e áreas envolvidas. Essa categorização é definida de forma colegiada em Comitê de Mudanças e áreas envolvidas, e sendo aprovada, não há necessidade de futuras defesas.

## Slide 13
PVI
O Plano de Validação da Implantação, PVI, consiste no plano de testes que deverão ser executados para validar a implantação.
Obrigatório em: Mudanças de Infraestrutura e Sistemas, tipos Planejada, Não Planejada, Replanejada e Emergencial (projeto e correções).
Você Sabia? Já é possível gerar o PVI diretamente através do RTF, consulte o colabora para mais informações:
Casos de testes: sequência de ações (condições de execução) que identifica comportamentos de interesse no contexto de execução do teste, com o objetivo de validar a solução de TI implantada e verificar se não houve impacto decorrente da implantação resultando em erros, problemas ou indisponibilidade.
Responsáveis pela execução: identifica quem são os responsáveis pela execução dos testes na validação da implantação e avaliar se o resultado obtido atende o objetivo. Os responsáveis indicados devem possuir os acessos necessários para a execução e devem coletar as evidências dos testes realizados.
Objetividade e coerência: O PVI não pode contradizer a documentação do projeto/sistema/ambiente. Neste sentido, deve ser revisado durante todo o processo a fim de garantir coerência, e sua execução deve apoiar a decisão GO/No Go durante a implantação.

## Slide 14
Pareceres Técnicos
Infraestrutura
Todas as áreas envolvidas e/ou impactadas
Exemplos: operação, monitoração, times de suporte a ferramentas e áreas de sistemas.
Orientações Gerais:
O máximo envia um e-mail para as equipes de pareceres técnicos assim que a mudança chega no status, porém também é responsabilidade do requisitante alinhar com as áreas a concessão dos pareceres em tempo hábil.
Sistemas
Suporte à Aplicação que atende as siglas alteradas;
Superintendência de Produção e Governança de TI - SPGTI (Somente quando houver qualquer tipo de interação com o batch);
Qualidade e Testes (Exceto para mudanças de sistemas de infraestrutura DIATI e para as de infraestrutura);
Áreas que serão afetadas pela mudança;
Áreas que participarão da implantação
Quais seriam os pareceres técnicos necessários ?

## Slide 15
Freezing
As datas de freezing são aquelas em que ocorre alto movimento bancário, o que torna mais arriscada a realização de alterações em produção.
Segmentos diferentes possuem picos de atividade em épocas diferentes, por esse motivo, disponibilizamos quatro calendários com datas de implantação personalizadas (Varejo, Atacado, Invertido, Rede e Itaú Correspondente).
Nas datas de freezing, só podem ser realizadas mudanças que têm caráter de urgência, do tipo emergencial, Não-Planejada e Planejada (respeitando as datas de corte e com os devidos “De Acordos” anexados).

## Slide 16
Perfil: Conjunto de acessos / permissões de um usuários.
Grupo Requisitante: Conjunto de usuários, autorizadas á atuar nas mudanças
Classificação: Árvore ou caminho que categoriza a alteração que será realizada. Ao ser selecionada na GMUD, a classificação carrega alguns grupos de Pareceres e liberações pré definidos e pode ser utilizada apenas por usuários que estejam no grupo requisitante associado.
Obs: A Classificação sempre está associada a apenas UM grupo requisitante.
Gmud
Perfil
Grupo
Classificações